附件2：

财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价      项目完成结果评价

项目名称：  地方志“两全目标”经费

项目单位全称 乌海市档案史志馆              （公章）

单位负责人（签字）

主 管 部 门

经办人及联系方式  尚昕毓 1824838388

填报日期 2021 年 4 月 29 日

乌海市财政局制

2020年度乌海市档案史志馆地方志“两全目标”专项资金

绩效自评报告

（参考提纲）

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况简介。

- 翻译出版乌海市本级两轮两部地方志书（即《乌海市志》、《乌海市志（1994-2008）》）是乌海市政府办公厅《乌海市地方志事业发展实施方案（2016-2020年）》（乌海市政办发【2016】91号）要求的“三全”目标任务之一，也是乌海市政府办公厅印发《乌海市地方志蒙古文翻译出版工作实施方案》中的工作任务，“三全”目标任务即“到2020年，全市全面完成第二轮地方志书编纂出版任务、地方综合年鉴一年一鉴，公开出版，实现地方综合年鉴全覆盖和全面完成第一轮、第二轮市、区志书蒙古文翻译出版任务”。

- 项目基本性质、设立时间、设立依据、设定用途和主要内容、涉及范围。

- 设立时间：《乌海市志》蒙古文翻译出版工作始于2016年初，前期工作已完成。

- 设立依据：《乌海市地方志事业发展实施方案（2016-2020年）》、《乌海市地方志蒙古文翻译出版工作实施方案》。

- 主要内容：翻译出版乌海市本级两轮两部地方志书（即《乌海市志》、《乌海市志（1994-2008）》）。

- （三）2020年专项资金预算批复情况。含批复文件名称和文号、批复金额等（如该项资金经过预算评审，需对评审情况进行简要说明。）

- 2017年8月乌海市财政预算评估中心出具项目评审报告，根据市政府文件要求及相关规定，开展《乌海市志》、《乌海市志（1994-2008年）》两部志书文化作品蒙古文翻译工作。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

- 2019年出版2015年-2018年度四本年鉴，每本年鉴实际费用为17.6万元，四本共计70.4万元，扣减2019年年初核定的乌海年鉴出版费40万元，资金缺口为30.4万元，再加上蒙古文乌海市志翻译出版费用119.8万元，共计150.2万元。

- (二)项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

- 《乌海年鉴》2019卷、2020卷每卷的编辑费2.2万元、制版费用1.1万元、书号费用2.8万元、印刷费11.5万元，两卷共计为35.2万元。

- 蒙古文乌海市志的翻译费用51万元、评审费用4.2万元、制版费用12万元、出版书号费用7万元、印刷费用65万元，共计139.2万元。

- （三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

- 行情况）分析。

- 领导小组负责组织领导《乌海市志》的蒙古文翻译出版工作，制度统一的实施方案，统筹协调解决工作中遇到的重大问题，并对此项工作进行全程监督。办公室主要负责具体日常工作的联系和协调，帮助解决工作中出现的实际问题。翻译组和评审组要根据制定的具体实施方案认真完成志书的翻译、编辑、统稿、校对、评议、审核把关等系列工作，切实保障《乌海市志》蒙古文翻译出版工作的顺利实施，按时、保质量完成任务。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

- 已完成具体的政府采购手续，符合政府采购流程，招投标已完成。

- （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

- 领导小组负责组织领导《乌海市志》的蒙古文翻译出版工作，制度统一的实施方案，统筹协调解决工作中遇到的重大问题，并对此项工作进行全程监督。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

- 其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

- 《乌海年鉴》2019卷、2020卷每卷的编辑费2.2万元、制版费用1.1万元、书号费用2.8万元、印刷费11.5万元，两卷共计为35.2万元。

- 蒙古文乌海市志的翻译费用51万元、评审费用4.2万元、制版费用12万元、出版书号费用7万元、印刷费用65万元，共计139.2万元。

- 我单位是在节俭节约，合理支出的情况下，保证《乌海市志》蒙古文翻译工作的正常运行。

- 项目目标未完成原因分析。

- 自评得分情况。

五、存在的问题

（一）项目立项、实施、专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

按照资金管理办法合理分配和使用资金。

- （三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

- 资金拨付及时，让蒙古文翻译工作有效进行。

- 资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

- 资金使用合规合法，合理安排和使用资金。

- 六、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

- （三）其他。

填  报  说  明

一、本评价报告书由项目承担单位填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写说明

1、评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“项目实施过程评价”；属于评价项目完成的填报“项目完成结果评价”；

2、项目名称：必须按预算批复的文件项目名称填写；

3、项目单位全称：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章；

4、主管部门：名称用全称填写，不能省略。

三、其他要求

自评报告统一使用A4纸打印、装订。提交评价报告时，需同时报送书面和电子文本，两者内容必须一致。