## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称 |  | 《乌海年鉴》出版费
主管部门 |  | 乌海市档案史志馆（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌海市档案史志馆
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 27.00 | 27.00 |  | 27.00 |  | 10 | 100.00 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 27.00 | 27.00 |  | 27.00 |  | —— | 100.00 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 编修《乌海年鉴》2021卷，完成2021卷年鉴的初稿、出版印刷。 |  |  |  |  | 完成《乌海年鉴（2021卷）》编审工作，已完成印刷出版；《乌海市志》共300万字的蒙古文翻译工作已通过自治区方志办验收，正在进行出版印刷前的最后修改。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出版《乌海年鉴》2021卷 | 正向 | 小于等于 | 1000.0 | 500 | 册 | 10 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校对次数 | 正向 | 大于等于 | 5.0 | 6 | 次 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 编纂内容真实性 | 正向 | 等于 | 真实 | 100 | 真实 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 编纂内容准确完整率 | 定性 | 等于 | 100.0 | 100 | 百分之 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 校对准确率 | 定性 | 等于 | 100.0 | 100 | 百分之 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 正向 | 小于 | 1-12 | 12 | 月 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷成本（册） | 正向 | 小于等于 | 120.0 | 111.76 | 册 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 校对成本 | 正向 | 小于等于 | 3.0 | 4.3 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 及时准确记述全市经济建设和社会发展等各项事业状况，保证地方志工作顺利进行 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 | 有效 | 15 | 15
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续影响期限 | 定性 |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 影响 | 15 | 15
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众满意度 | 正向 | 大于 | 95.0 | 98 | 百分之 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95